## 문서표지
[게임배틀] 웹서비스 구축
인터페이스정의서
[넥스트이노베이션]
Ver. 1.7

## 개정이력
[애드웨어] 웹서비스 구축 |  |  |  |  | 인터페이스정의서
개 정 이 력
버전 | 작성일 | 변경사유1 | 변경 내용2 | 작성자 | 승인자
1.0 | 2024-05-20 | 최초작성 | 최초작성 | 이재민
1.1 | 2024-05-21 | 추가 | 약관 추가 | 이재민
1.2 | 2024-05-21 | 추가 | 랭킹 조회 추가 | 이재민
1.3 | 2024-05-21 | 개발 완료 | 관리자 로그인, 로그아웃 | 김량권
1.4 | 2024-05-21 | 개발 완료 | 닉네임 확인, email확인, 소셜로그인 api 작업완료 | 이재민
1.5 | 2024-05-24 | 개발 완료 | 공지사항(수정 제외), 내정보 조회, 수정 | 이재민
1.6 | 2024-05-29 | 개발 완료 | 쪽지/선물 API, 진행률 수식 수정 | 이재민
1.7 | 2024-05-30 | 개발 완료 | 공지사항 CRUD | 김량권
1변경 사유: 변경 내용이 이전 문서에 대해 최초작성/승인/추가/수정/삭제 중 선택 기입 2변경 내용: 변경이 발생되는 위치와 변경 내용을 자세히 기록(장.절과 변경 내용을 기술한다.)
업무기능분해도
업무기능분해도

## 요약본
총 인터페이스 수 | 진행완료 인터페이스 | 총 진행률
101 | 40 | 39.6%

## FO
[게임배틀] 웹 서비스 구축(사용자화면) | [9 empty] | 인터페이스정의서
메뉴 | 인터페이스 명 | 인터페이스 ID |  | WBS |  | 실제일정 |  |  |  | 설명
|  |  | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 시작일 | 종료일 | 완료여부 | 정상 작동 여부
회원가입 | 사용자 생성 | ITFU-1 | 이재민 | 2024-05-21 | 2024-05-24 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 완료 | 확인
| 닉네임 중복 확인 | ITFU-2 | 이재민 | 2024-05-21 | 2024-05-24 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 완료 | 확인
| 이메일 중복 확인 | ITFU-3 | 이재민 | 2024-05-21 | 2024-05-24 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 완료 | 확인
약관 | 약관 조회 | ITFU-4 | 김량권 | 2024-06-10 | 2024-06-14
로그인 | 사용자 로그인 | ITFU-5 | 이재민 | 2024-05-21 | 2024-05-24 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 완료 | 확인
| 사용자 로그아웃 | ITFU-6 | 이재민 | 2024-05-21 | 2024-05-24 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 완료 | 확인
소셜로그인 | 구글 로그인 | ITFU-7 | 이재민 | 2024-05-21 | 2024-05-24 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 완료 | 확인
| 카카오 로그인 | ITFU-8 | 이재민 | 2024-05-21 | 2024-05-24 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 완료 | 확인
| 네이버 로그인 | ITFU-9 | 이재민 | 2024-05-21 | 2024-05-24 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 완료 | 확인
아이디/비밀번호 찾기 | 휴대폰 본인인증 값 검증 | ITFU-10 | 이재민 | 2024-05-27 | 2024-05-31
| 비밀번호 조회 이메일 인증 번호 전달 | ITFU-11 | 이재민 | 2024-06-10 | 2024-06-14
| 이메일 인증 값 검증 | ITFU-12 | 이재민 | 2024-06-10 | 2024-06-14
| 비밀번호 변경 | ITFU-13 | 이재민 | 2024-06-10 | 2024-06-14
마이페이지 | 내 정보 조회 | ITFU-14 | 이재민 | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 2024-05-22 | 2024-05-24 | 완료 | 확인
| 내 정보 수정 | ITFU-15 | 이재민 | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 2024-05-22 | 2024-05-24 | 완료 | 확인
| 본인인증 처리 | ITFU-16 | 이재민 | 2024-05-27 | 2024-05-31
| 쪽지 조회 | ITFU-17 | 이재민 | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 2024-05-27 | 2024-05-29 | 완료 | 확인
| 쪽지 삭제 | ITFU-18 | 이재민 | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 2024-05-27 | 2024-05-29 | 완료 | 확인
| 받은 쪽지/선물 조회 | ITFU-19 | 이재민 | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 2024-05-27 | 2024-05-29 | 완료 | 확인 | 날짜순 조회
| 보낸 쪽지/선물 조회 | ITFU-20 | 이재민 | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 2024-05-27 | 2024-05-29 | 완료 | 확인
| 배틀페이 선물 | ITFU-21 | 이재민 | 2024-06-10 | 2024-06-14 | 2024-05-27 | 2024-05-29 | 완료 | 확인
| 배틀페이 선물 취소 | ITFU-22 | 이재민 | 2024-06-10 | 2024-06-14 | 2024-05-27 | 2024-05-29 | 완료 | 확인
| 받은 쪽지 삭제 | ITFU-23 | 이재민 | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 2024-05-27 | 2024-05-29 | 완료 | 확인
| 선물 수락 | ITFU-24 | 이재민 | 2024-06-10 | 2024-06-14 | 2024-05-27 | 2024-05-29 | 완료 | 확인
| 선물 거절 | ITFU-25 | 이재민 | 2024-06-10 | 2024-06-14 | 2024-05-27 | 2024-05-29 | 완료 | 확인
| 쪽지 보내기 | ITFU-26 | 이재민 | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 완료 | 확인
| 선물 보내기 | ITFU-27 | 이재민 | 2024-06-10 | 2024-06-14 | 2024-05-27 | 2024-05-29 | 완료 | 확인 | 3자 프로필
| 회원 차단 | ITFU-28 | 이재민 | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 완료 | 확인 | 3자 프로필
| 회원 차단해제 | ITFU-29 | 이재민 | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 완료 | 확인
| 회원탈퇴 | ITFU-30 | 이재민 | 2024-06-10 | 2024-06-14
| 최근 전적 조회 | ITFU-31 | 이재민 | 2024-06-10 | 2024-06-14
| 예정된 일정 조회 | ITFU-32 | 이재민 | 2024-06-10 | 2024-06-14
| 일정 조회 | ITFU-33 | 이재민 | 2024-06-10 | 2024-06-14
| 전적 조회 | ITFU-34 | 이재민 | 2024-06-10 | 2024-06-14
| 배틀 포인트 사용/충전 내역 | ITFU-35 | 이재민 | 2024-06-10 | 2024-06-14
FAQ | FAQ 목록 조회 | ITFU-36 | 김량권 | 2024-06-03 | 2024-06-07
준문서 | 주문서 생성 | ITFU-37 | 이재민 | 2024-06-10 | 2024-06-14 |  |  |  |  | 주문서 생성 > 주문서 조회 > 결제 ( 주문서 조회 데이터 API 에서 응답 받은값 )
| 주문서 조회 | ITFU-38 | 이재민 | 2024-06-10 | 2024-06-14
결제 | 배틀페이 결제 내역 조회 | ITFU-39 | 이재민 | 2024-06-10 | 2024-06-14 |  |  |  |  | 결제결과 저장시 주문서 번호도 저장 될 수 있도록 처리
| 배틀페이 결제 연동 | ITFU-40 | 이재민 | 2024-06-10 | 2024-06-14
게임 | 게임 목록 조회 | ITFU-41 | 김량권 | 2024-06-03 | 2024-06-07
랭킹 | 전체 게임 랭킹 조회 | ITFU-42 | 이재민 | 2024-06-10 | 2024-06-14
| 게임 별 랭킹 조회 | ITFU-43 | 이재민 | 2024-06-10 | 2024-06-14
대회 | 대회 생성 | ITFU-44 | 이재민 | 2024-06-03 | 2024-06-07 | 2024-05-29
| 대회 목록 조회 | ITFU-45 | 이재민 | 2024-06-03 | 2024-06-07 | 2024-05-29
| 대회 상세 조회 | ITFU-46 | 이재민 | 2024-06-03 | 2024-06-07
| 대회 참가 | ITFU-47 | 이재민 | 2024-06-03 | 2024-06-07
| 대회 참가 취소 | ITFU-48 | 이재민 | 2024-06-03 | 2024-06-07
| 대회 수정 | ITFU-49 | 이재민 | 2024-06-03 | 2024-06-07 | 2024-05-29
| 대회 참가 인원 조회 | ITFU-50 | 이재민 | 2024-06-03 | 2024-06-07 |  |  |  |  | 대진표 및 참가자리스트
| 대회 대진표 랜덤 | ITFU-51 | 이재민 | 2024-06-03 | 2024-06-07
| 대회 준비 완료 | ITFU-52 | 이재민 | 2024-06-03 | 2024-06-07
| 대회 결과 사진 업로드 | ITFU-53 | 이재민 | 2024-06-03 | 2024-06-07
| 대회 결과 단건 조회 | ITFU-54 | 이재민 | 2024-06-03 | 2024-06-07
| 대회 승리 확정 | ITFU-55 | 이재민 | 2024-06-03 | 2024-06-07
| 대회 종료 | ITFU-56 | 이재민 | 2024-06-03 | 2024-06-07 |  |  |  |  | 상금 정산
| 대회 결과 및 보상 조회 | ITFU-57 | 이재민 | 2024-06-03 | 2024-06-07
공지사항 | 공지사항 조회 | ITFU-58 | 김량권 | 2024-05-21 | 2024-05-27 | 2024-05-21 | 2024-05-27 | 완료 | 확인 | 카테고리로 분류
사용 인터페이스 총합 | 58 | 작성된 인터페이스 | 58 | 제외 인터페이스 | 0 | 완료 인터페이스 | 24 | 진행도 | 41.38%

## BO
[게임배틀] 웹 서비스 구축(관리도구화면) | [9 empty] | 인터페이스정의서
메뉴 | 인터페이스 명 | 인터페이스 ID |  | WBS |  | 실제일정 |  | 진행도 |  | 설명
|  |  | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 시작일 | 종료일 | 완료여부 | 정상 작동여부
로그인 | 관리자 로그인 | ITFA-1 | 김량권 | 2024-05-21 | 2024-05-24 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 완료 | 확인
| 관리자 로그아웃 | ITFA-2 | 김량권 | 2024-05-21 | 2024-05-24 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 완료 | 확인
회원 관리 | 사용자 목록 조회 | ITFA-3 | 이재민 | 2024-05-21 | 2024-05-24 | 2024-05-22 | 2024-05-24 | 완료 | 확인
| 사용자 상세 조회 | ITFA-4 | 이재민 | 2024-05-21 | 2024-05-24 | 2024-05-22 | 2024-05-24 | 완료 | 확인
| 사용자 정보 수정 | ITFA-5 | 이재민 | 2024-05-21 | 2024-05-24 | 2024-05-22 | 2024-05-24 | 완료 | 확인
| 사용자 차단/차단 해제 | ITFA-6 | 이재민 | 2024-05-21 | 2024-05-24 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 완료 | 확인
운영자 관리 | 운영자 조회 | ITFA-7 | 김량권 | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 완료 | 확인
| 운영자 상세조회 | ITFA-8 | 김량권 | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 완료 | 확인
| 운영자 등록 | ITFA-9 | 김량권 | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 완료 | 확인
| 운영자 수정 | ITFA-10 | 김량권 | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 완료 | 확인
| 운영자 삭제 | ITFA-11 | 김량권 | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 완료 | 확인
게임 관리 | 게임 목록 조회 | ITFA-12 | 김량권 | 2024-06-03 | 2024-06-07
| 게임 등록 | ITFA-13 | 김량권 | 2024-06-03 | 2024-06-07
| 게임 수정 | ITFA-14 | 김량권 | 2024-06-03 | 2024-06-07
| 게임 삭제 | ITFA-15 | 김량권 | 2024-06-03 | 2024-06-07
| 게임 상세 조회 | ITFA-16 | 김량권 | 2024-06-03 | 2024-06-07
약관 | 약관 목록 조회 | ITFA-17 | 김량권 | 2024-06-10 | 2024-06-14
| 약관 등록 | ITFA-18 | 김량권 | 2024-06-10 | 2024-06-14
| 약관 수정 | ITFA-19 | 김량권 | 2024-06-10 | 2024-06-14
| 약관 삭제 | ITFA-20 | 김량권 | 2024-06-10 | 2024-06-14
| 약관 상세 조회 | ITFA-21 | 김량권 | 2024-06-10 | 2024-06-14
콘텐츠 관리 | 서비스 소개 관리 | ITFA-22 | 김량권 | 2024-06-10 | 2024-06-14
| 배너 목록 조회 | ITFA-23 | 김량권 | 2024-06-10 | 2024-06-14
| 배너 등록 | ITFA-24 | 김량권 | 2024-06-10 | 2024-06-14
| 배너 수정 | ITFA-25 | 김량권 | 2024-06-10 | 2024-06-14
| 배너 삭제 | ITFA-26 | 김량권 | 2024-06-10 | 2024-06-14
| 배너 상세 조회 | ITFA-27 | 김량권 | 2024-06-10 | 2024-06-14
게시판 관리 | 공지사항 목록 조회 | ITFA-28 | 김량권 | 2024-05-21 | 2024-05-24 | 2024-05-21 | 2024-05-24 | 완료 | 확인
| 공지사항 상세 조회 | ITFA-29 | 김량권 | 2024-05-21 | 2024-05-24 | 2024-05-21 | 2024-05-24 | 완료 | 확인
| 공지사항 수정 | ITFA-30 | 김량권 | 2024-05-21 | 2024-05-24 | 2024-05-21 | 2024-05-27 | 완료 | 확인
| 공지사항 삭제 | ITFA-31 | 김량권 | 2024-05-21 | 2024-05-24 | 2024-05-21 | 2024-05-24 | 완료 | 확인
| 공지사항 등록 | ITFA-32 | 김량권 | 2024-05-21 | 2024-05-24 | 2024-05-21 | 2024-05-24 | 완료 | 확인
| Faq 등록 | ITFA-33 | 김량권 | 2024-06-03 | 2024-06-07
| Faq 목록 조회 | ITFA-34 | 김량권 | 2024-06-03 | 2024-06-07
| Faq 상세 조회 | ITFA-35 | 김량권 | 2024-06-03 | 2024-06-07
| Faq 수정 | ITFA-36 | 김량권 | 2024-06-03 | 2024-06-07
| Faq 삭제 | ITFA-37 | 김량권 | 2024-06-03 | 2024-06-07
대회 관리 | 대회 조회 | ITFA-38 | 김량권 | 2024-06-10 | 2024-06-14
| 대회 상세 조회 | ITFA-39 | 김량권 | 2024-06-10 | 2024-06-14
결제 관리 | 결제 목록 조회 | ITFA-40 | 김량권 | 2024-06-03 | 2024-06-07
| 결제 상세 조회 | ITFA-41 | 김량권 | 2024-06-03 | 2024-06-07
| 결제 환불 처리 | ITFA-42 | 김량권 | 2024-06-03 | 2024-06-07
| 환불 조회 | ITFA-43 | 김량권 | 2024-06-03 | 2024-06-07 |  |  |  |  | 수동
사용 인터페이스 총합 | 43 | 작성된 인터페이스 | 43 | 제외 인터페이스 | 0 | 완료 인터페이스 | 16 | 진행도 | 37.21%